## Sheet1
様式９号（第１８条関係） |  |  |  |  | 課長 | [6 empty] | 代理 補佐 | [7 empty] | 監督員
工 事 名 |  |  |  | 工 期 |  |  | 着手 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 受注者 | [8 empty] | 印
[7 empty] | 完成 |  | 年 月 日
工事番号 |  |  |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
|  |  |  | 変更契約年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
(路線･河川名) 工事場所 |  |  |  | 請負代金額 | [10 empty] | 主任(監理) 技術者 | [8 empty] | 印
変更請負金額
実 施 工 程 表
[17 empty] | 第 回 |  | 年 月 日
[17 empty] | 第 回 |  | 年 月 日
[17 empty] | 当 初 |  | 年 月 日 |  |  |  | 計画
工 種 | 種 別 | 数 量 | 所要 日数 |  |  | 月 別 （ ）は％ | [15 empty] | 摘 要
[6 empty] | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月
工事出来高報告表
（千円）
予定金額工程
実施金額工程
100
（ ）は累計％
１．実施工程表・工事出来高報告表の提出について
（１）実施工程表・工事出来高報告表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第１回目を、その後は毎月初め（請負金額2,000万円未満は２か月に１回）に提出するものとする。なお、請負額500万円未満の工事の実施工程表提出については、監督員と協議のうえ省略することができる。
（２）これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。